## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | TutorTP
Gerente del Proyecto: |  | Grupo 12
INFORMACION GENERAL |  |  |  | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
|  |  | Departamento/ |  |  | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Tipo de Relación y Seguimiento
ID | Nombre | Puesto | Empresa | Email | Tel | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto | que debe darse con este stakeholder
ST1 | María López Ramírez | Estudiante | Universidad Continental | maria.lopez@continental.edu.pe | 964123456 | Recibir tutorías personalizadas y feedback inmediato. | A | A | Usuaria final | Encuestas y pruebas piloto
ST2 | Carlos Sánchez Huamán | Estudiante | Universidad Continental | carlos.sanchez@continental.edu.pe | 987654321 | Mejorar habilidades de lectura crítica para sus cursos. | A | M | Usuario final | Participación en validaciones de MVP
ST3 | Ana Torres Quispe | Docente de Humanidades | Universidad Continental | ana.torres@continental.edu.pe | 963852741 | Evaluar progreso de alumnos y acceder a reportes automáticos. | A | A | Docente evaluador | Retroalimentación docente en sesiones
ST4 | Luis Gamarra Castillo | Docente de Comunicación | Universidad Continental | luis.gamarra@continental.edu.pe | 912345678 | Asignar textos con actividades automatizadas. | M | A | Docente evaluador | Reuniones de validación pedagógica
ST5 | Gabriela Flores Córdova | Coordinadora Académica | Universidad Continental | gabriela.flores@continental.edu.pe | 965478123 | Garantizar que la herramienta cumpla objetivos institucionales. | M | A | Cliente interno potencial | Reuniones de coordinación institucional
ST6 | Diego Paredes Rojas | Ingeniero de TI | Universidad Continental | diego.paredes@continental.edu.pe | 976543210 | Supervisar integración tecnológica y seguridad de datos. | M | M | Soporte tecnológico | Asesoría técnica en accesibilidad y seguridad
ST7 | Patricia Ramos Aguilar | Representante ONG Educativa | ONG Aliada (Conti Educa) | patricia.ramos@continental.edu.pe | 998877665 | Promover proyectos innovadores de lectura crítica. | B | M | Aliada externa | Contacto institucional, difusión de impacto
ST8 | Fernando Castro Villalba | Inspector SUNEDU | SUNEDU (Regulador) | fernando.castro@continental.edu.pe | 955123789 | Verificar cumplimiento de accesibilidad y normativas digitales. | M | M | Regulador académico | Revisión normativa y estándares de calidad