## Comparación_de_línea_base
Id | Activo | Modo_de_tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Trabajo_Programado | Costo | Duración_de_línea_base_estimada | Comienzo_previsto | Fin_de_línea_base | Trabajo_previsto | Costo_de_línea_base | Variación_de_duración | Variación_de_trabajo | Variación_de_costo
1 | Sí | Programada automáticamente | NOMBRE DEL PROYECTO | 11.5h | 25 agosto 2025 09:00 a. m | 21 noviembre 2025 20:30 p. m. | 12h | 0 | 11.5h | 25 agosto 2025 09:00 a. m | 25 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 0 | 0 | 0h | 0
2 | Sí | Programada automáticamente | 1.0 INICIO | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 0 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 0 | 0 | 0h | 0
3 | Sí | Programada automáticamente | Declaracion de la vision del proyecto | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 27 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.60,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 10 | 0 | 0h | 0
4 | Sí | Programada automáticamente | Crear acta de constitucion del proyecto | 11.5h | 27 agosto 2025 20:30 p. m. | 28 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.60,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 10 | 0 | 0h | 0
5 | Sí | Programada automáticamente | Suposiciones y restricciones | 11.5h | 28 agosto 2025 20:30 p. m. | 29 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.60,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 10 | 0 | 0h | 0
6 | Sí | Programada automáticamente | Declaracion del equipo del proyecto | 11.5h | 29 agosto 2025 20:30 p. m. | 30 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.55,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 5 | 0 | 0h | 0
7 | Sí | Programada automáticamente | Backlog inicial | 11.5h | 30 agosto 2025 20:30 p. m. | 31 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.70,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 20 | 0 | 0h | 0
8 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollar Epicas | 11.5h | 31 agosto 2025 20:30 p. m. | 31 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.70,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 20 | 0 | 0h | 0
9 | Sí | Programada automáticamente | Infraestructura y entorno tecnico | 11.5h | 31 agosto 2025 20:30 p. m. | 31 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.60,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 30 | 0 | 0h | 0
10 | Sí | Programada automáticamente | Arquitectura minima | 11.5h | 31 agosto 2025 20:30 p. m. | 31 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.65,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 15 | 0 | 0h | 0
11 | Sí | Programada automáticamente | Planificacion de lanzamiento | 11.5h | 31 agosto 2025 20:30 p. m. | 01 setiembre 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.60,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 30 | 0 | 0h | 0
12 | Sí | Programada automáticamente | Registro de infraestructura | 11.5h | 01 setiembre 2025 20:30 p. m. | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 12h | S/.65,00 | 11.5h | 26 agosto 2025 09:00 a. m | 26 agosto 2025 20:30 p. m. | 12h | 15 | 0 | 0h | 0
13 | Sí | Programada automáticamente | 2.0 PLANIFICACION Y ESTIMACION | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 0 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 0 | 0 | 0h | 0
14 | Sí | Programada automáticamente | Crear historias de usuario | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | S/.60,00 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 10 | 0 | 0h | 0
15 | Sí | Programada automáticamente | Estimar historias de usuario | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | S/.60,00 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 10 | 0 | 0h | 0
16 | Sí | Programada automáticamente | Crear tareas | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | S/.60,00 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 10 | 0 | 0h | 0
17 | Sí | Programada automáticamente | Estimar tareas | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | S/.60,00 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 10 | 0 | 0h | 0
18 | Sí | Programada automáticamente | Crear plan de calidad | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | S/.65,00 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 15 | 0 | 0h | 0
19 | Sí | Programada automáticamente | Crear el registro de riesgos | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | S/.60,00 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 10 | 0 | 0h | 0
20 | Sí | Programada automáticamente | Crear el cronograma | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | S/.65,00 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 15 | 0 | 0h | 0
21 | Sí | Programada automáticamente | 3.0 IMPLEMENTACION, REVISION Y RETROSPECTIVA | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 0 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 0 | 0 | 0h | 0
22 | Sí | Programada automáticamente | SPRINT 1 | 18.0 días | 02 setiembre 2025 09:00 a. m | 26 setiembre 2025 09:00 a. m | 432h | 0 | 18.0 días | 02 setiembre 2025 09:00 a. m | 20 setiembre 2025 09:00 a. m | 432h | 0 | 0 | 0h | 0
23 | Sí | Programada automáticamente | Reunión de planeación del sprint | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | S/.95,00 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 80 | 0 | 0h | 0
24 | Sí | Programada automáticamente | Crear el backlog del sprint | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | S/.65,00 | 3.5h | 02 setiembre 2025 17:00 p. m | 02 setiembre 2025 20:30 p. m. | 4h | 20 | 0 | 0h | 0
25 | Sí | Programada automáticamente | HU01 - Generación de preguntas iniciales sobre el texto leído | 5.0 días | 02 setiembre 2025 00:00 a. m. | 06 setiembre 2025 11:59 p. m. | 120h | S/.95,00 | 5.0 días | 02 setiembre 2025 00:00 a. m. | 06 setiembre 2025 11:59 p. m. | 120h | 0 | 0 | 0h | 0
26 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 Buscar un algoritmo para identificar los temas principales y las ideas clave del texto leído. | 15h | 02 setiembre 2025 09:00 a. m. | 02 setiembre 2025 11:59 p. m | 15h | S/.65,00 | 15h | 02 setiembre 2025 09:00 a. m. | 02 setiembre 2025 11:59 p. m | 15h | 30 | 0 | 0h | 0
27 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 Crear un conjunto de preguntas iniciales que fomenten la reflexión crítica. | 15h | 03 setiembre 2025 09:00 a. m. | 03 setiembre 2025 11:59 p. m | 15h | S/.100,00 | 15h | 03 setiembre 2025 09:00 a. m. | 03 setiembre 2025 11:59 p. m | 15h | 30 | 0 | 0h | 0
28 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 Implementar una interfaz donde el estudiante pueda ver las preguntas y escribir sus respuestas. | 15h | 04 setiembre 2025 09:00 a. m. | 04 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 04 setiembre 2025 09:00 a. m. | 04 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 30 | 0 | 0h | 0
29 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 4 Desarrollar retroalimentación básica para las respuestas, destacando aspectos clave. | 1.62 días | 05 setiembre 2025 09:00 a. m. | 06 setiembre 2025 11:59 p. m | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 05 setiembre 2025 09:00 a. m. | 06 setiembre 2025 11:59 p. m | 39h | 30 | 0 | 0h | 0
30 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 06 setiembre 2025 09:00 a. m. | 06 setiembre 2025 11:59 p. m | 15h | S/.55,00 | 15h | 06 setiembre 2025 09:00 a. m. | 06 setiembre 2025 11:59 p. m | 15h | 15 | 0 | 0h | 0
31 | Sí | Programada automáticamente | HU02 - Generación de preguntas de seguimiento basadas en respuestas previas | 4.62 días | 07 setiembre 2025 09:00 a. m. | 11 setiembre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 07 setiembre 2025 09:00 a. m. | 11 setiembre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
32 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 Implementar un sistema que analice las respuestas del estudiante y genere preguntas de seguimiento | 1.62 días | 07 setiembre 2025 09:00 a. m. | 08 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 07 setiembre 2025 09:00 a. m. | 08 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 30 | 0 | 0h | 0
33 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 Crear una base de datos de preguntas adicionales que se adapten a las respuestas previas. | 1.62 días | 09 setiembre 2025 09:00 a. m. | 10 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 09 setiembre 2025 09:00 a. m. | 10 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 30 | 0 | 0h | 0
34 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 Desarrollar la lógica de retroalimentación que ofrezca recomendaciones o sugerencias para mejorar el análisis. | 15h | 11 setiembre 2025 09:00 a. m. | 11 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 11 setiembre 2025 09:00 a. m. | 11 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 30 | 0 | 0h | 0
35 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 11 setiembre 2025 09:00 a. m. | 11 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 11 setiembre 2025 09:00 a. m. | 11 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 15 | 0 | 0h | 0
36 | Sí | Programada automáticamente | HU03 - Evaluación de la comprensión crítica del texto | 4.62 días | 12 setiembre 2025 09:00 a. m. | 16 setiembre 2025 11:59 p. m.. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 12 setiembre 2025 09:00 a. m. | 16 setiembre 2025 11:59 p. m.. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
37 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 Crear un sistema que resuma las respuestas del estudiante de forma coherente. | 1.62 días | 12 setiembre 2025 09:00 a. m. | 13 setiembre 2025 11:59 p. m.. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 12 setiembre 2025 09:00 a. m. | 13 setiembre 2025 11:59 p. m.. | 39h | 30 | 0 | 0h | 0
38 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 Desarrollar un conjunto de sugerencias personalizadas que ayuden al estudiante a mejorar su análisis crítico. | 1.62 días | 14 setiembre 2025 09:00 a. m. | 15 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 14 setiembre 2025 09:00 a. m. | 15 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 30 | 0 | 0h | 0
39 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 Implementar un flujo de retroalimentación que permita al estudiante revisar y mejorar sus respuestas anteriores. | 15h | 16 setiembre 2025 09:00 a. m. | 16 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 16 setiembre 2025 09:00 a. m. | 16 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 30 | 0 | 0h | 0
40 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 16 setiembre 2025 09:00 a. m. | 16 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 16 setiembre 2025 09:00 a. m. | 16 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 15 | 0 | 0h | 0
41 | Sí | Programada automáticamente | HU04 - Subir y asignar texto | 4.62 días | 17 setiembre 2025 09:00 a. m. | 21 setiembre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 17 setiembre 2025 09:00 a. m. | 21 setiembre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
42 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El docente puede cargar un archivo (PDF, DOCX o TXT). | 1.62 días | 17 setiembre 2025 09:00 a. m. | 18 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 17 setiembre 2025 09:00 a. m. | 18 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 20 | 0 | 0h | 0
43 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 El sistema valida que el archivo sea legible y lo guarda en la base de datos. | 1.62 días | 19 setiembre 2025 09:00 a. m. | 20 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 19 setiembre 2025 09:00 a. m. | 20 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 20 | 0 | 0h | 0
44 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 El docente puede seleccionar qué grupo o curso recibirá el texto. | 15h | 21 setiembre 2025 09:00 a. m. | 21 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 21 setiembre 2025 09:00 a. m. | 21 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 20 | 0 | 0h | 0
45 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 21 setiembre 2025 09:00 a. m. | 21 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 21 setiembre 2025 09:00 a. m. | 21 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
46 | Sí | Programada automáticamente | HU05 - Crear actividades automáticas | 4.62 días | 22 setiembre 2025 09:00 a. m. | 26 setiembre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 22 setiembre 2025 09:00 a. m. | 26 setiembre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
47 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El sistema genera automáticamente preguntas de opción múltiple y/o de desarrollo basadas en el texto. | 1.62 días | 22 setiembre 2025 09:00 a. m. | 23 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 22 setiembre 2025 09:00 a. m. | 23 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
48 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 El docente puede revisar y editar las preguntas antes de publicarlas. | 1.62 días | 24 setiembre 2025 09:00 a. m. | 25 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 24 setiembre 2025 09:00 a. m. | 25 setiembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
49 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 Las actividades se asignan automáticamente junto con el texto a los estudiantes. | 15h | 26 setiembre 2025 09:00 a. m. | 26 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 26 setiembre 2025 09:00 a. m. | 26 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
50 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 26 setiembre 2025 09:00 a. m. | 26 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 26 setiembre 2025 09:00 a. m. | 26 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
51 | Sí | Programada automáticamente | HU06-Reporte de progreso por estudiante | 4.62 días | 27 setiembre 2025 09:00 a. m. | 01 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 27 setiembre 2025 09:00 a. m. | 01 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
52 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El docente puede ver los resultados por estudiante (calificación, respuestas correctas/incorrectas). | 31.62 días | 27 setiembre 2025 09:00 a. m. | 28 octubre 2025 11:59 p. m. | 759h | S/.55,00 | 31.62 días | 27 setiembre 2025 09:00 a. m. | 28 octubre 2025 11:59 p. m. | 759h | 25 | 0 | 0h | 0
53 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 El sistema muestra un promedio general del grupo. | 31.62 días | 29 setiembre 2025 09:00 a. m. | 30 octubre 2025 11:59 p. m. | 759h | S/.55,00 | 31.62 días | 29 setiembre 2025 09:00 a. m. | 30 octubre 2025 11:59 p. m. | 759h | 25 | 0 | 0h | 0
54 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 El reporte se puede exportar a PDF o Excel. | 15h | 01 octubre 2025 09:00 a. m. | 01 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 01 octubre 2025 09:00 a. m. | 01 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
55 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 01 octubre 2025 09:00 a. m. | 01 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 01 octubre 2025 09:00 a. m. | 01 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
56 | Sí | Programada automáticamente | SPRINT 2 | 24.62 días | 27 setiembre 2025 09:00 a. m. | 21 octubre 2025 11:59 p. m. | 591h | S/.55,00 | 24.62 días | 27 setiembre 2025 09:00 a. m. | 21 octubre 2025 11:59 p. m. | 591h | 40 | 0 | 0h | 0
57 | Sí | Programada automáticamente | Reunión de planeación del sprint | 15h | 27 setiembre 2025 09:00 a. m. | 27 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 27 setiembre 2025 09:00 a. m. | 27 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
58 | Sí | Programada automáticamente | Crear el backlog del sprint | 15h | 28 setiembre 2025 09:00 a. m. | 28 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 28 setiembre 2025 09:00 a. m. | 28 setiembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
59 | Sí | Programada automáticamente | HU07 - Comprensión de la calidad del texto | 4.62 días | 02 octubre 2025 09:00 a. m. | 06 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 02 octubre 2025 09:00 a. m. | 06 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
60 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El usuario puede subir o copiar un texto. | 15h | 02 octubre 2025 09:00 a. m. | 02 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 02 octubre 2025 09:00 a. m. | 02 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
61 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 El sistema marca oraciones confusas o redundantes. | 15h | 03 octubre 2025 09:00 a. m. | 03 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 03 octubre 2025 09:00 a. m. | 03 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
62 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 Se muestran sugerencias de reescritura para mayor claridad. | 15h | 04 octubre 2025 09:00 a. m. | 04 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 04 octubre 2025 09:00 a. m. | 04 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
63 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 4 Se ofrece un puntaje general de coherencia del texto. | 1.62 días | 05 octubre 2025 09:00 a. m. | 06 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 05 octubre 2025 09:00 a. m. | 06 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
64 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 06 octubre 2025 09:00 a. m. | 06 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 06 octubre 2025 09:00 a. m. | 06 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
65 | Sí | Programada automáticamente | HU08 - Comparación de perspectivas | 4.62 días | 07 octubre 2025 09:00 a. m. | 11 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 07 octubre 2025 09:00 a. m. | 11 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
66 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El usuario puede subir o pegar un artículo. | 15h | 07 octubre 2025 09:00 a. m. | 07 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 07 octubre 2025 09:00 a. m. | 07 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
67 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 El sistema indica si las fuentes o argumentos se inclinan hacia un solo lado. | 15h | 08 octubre 2025 09:00 a. m. | 08 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 08 octubre 2025 09:00 a. m. | 08 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
68 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 Se muestra un resumen de los diferentes ángulos detectados (si los hay). | 15h | 09 octubre 2025 09:00 a. m. | 09 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 09 octubre 2025 09:00 a. m. | 09 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
69 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 4 Se ofrece un índice de “equilibrio informativo” del texto. | 1.62 días | 10 octubre 2025 09:00 a. m. | 11 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 10 octubre 2025 09:00 a. m. | 11 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
70 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 11 octubre 2025 09:00 a. m. | 11 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 11 octubre 2025 09:00 a. m. | 11 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
71 | Sí | Programada automáticamente | HU09 - Detección de manipulación emocional | 4.62 días | 12 octubre 2025 09:00 a. m. | 16 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 12 octubre 2025 09:00 a. m. | 16 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
72 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El usuario puede cargar o pegar el texto en la plataforma. | 15h | 12 octubre 2025 09:00 a. m. | 12 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 12 octubre 2025 09:00 a. m. | 12 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
73 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 El sistema resalta palabras o frases con carga emocional exagerada. | 15h | 13 octubre 2025 09:00 a. m. | 13 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 13 octubre 2025 09:00 a. m. | 13 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
74 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 Se entrega un breve informe explicando por qué esa expresión puede ser manipuladora. | 15h | 14 octubre 2025 09:00 a. m. | 14 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 14 octubre 2025 09:00 a. m. | 14 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
75 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 4 Se sugieren alternativas de redacción más neutrales. | 1.62 días | 15 octubre 2025 09:00 a. m. | 16 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 15 octubre 2025 09:00 a. m. | 16 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
76 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 16 octubre 2025 09:00 a. m. | 16 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 16 octubre 2025 09:00 a. m. | 16 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
77 | Sí | Programada automáticamente | SPRINT 3 | 25.62 días | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 16 noviembre 2025 11:59 p. m. | 615h | S/.55,00 | 25.62 días | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 16 noviembre 2025 11:59 p. m. | 615h | 40 | 0 | 0h | 0
78 | Sí | Programada automáticamente | Reunión de planeación del sprint | 15h | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 22 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 22 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
79 | Sí | Programada automáticamente | Crear el backlog del sprint | 15h | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 22 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 22 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
80 | Sí | Programada automáticamente | HU10-Asignación de textos con actividades | 4.62 días | 17 octubre 2025 09:00 a. m. | 21 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 17 octubre 2025 09:00 a. m. | 21 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
81 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El docente puede subir o seleccionar un texto desde el repositorio. | 1.62 días | 17 octubre 2025 09:00 a. m. | 18 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 17 octubre 2025 09:00 a. m. | 18 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | 30 | 0 | 0h | 0
82 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 El sistema asocia automáticamente un set de actividades (preguntas, resúmenes, tests). | 1.62 días | 19 octubre 2025 09:00 a. m. | 20 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 19 octubre 2025 09:00 a. m. | 20 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | 30 | 0 | 0h | 0
83 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 El docente puede visualizar reportes de desempeño por estudiante. | 15h | 21 octubre 2025 09:00 a. m. | 21 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 21 octubre 2025 09:00 a. m. | 21 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 30 | 0 | 0h | 0
84 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 21 octubre 2025 09:00 a. m. | 21 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 21 octubre 2025 09:00 a. m. | 21 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 15 | 0 | 0h | 0
85 | Sí | Programada automáticamente | HU11-Automatización de textos diarios con n8n | 4.62 días | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 26 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 26 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
86 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El sistema envía automáticamente un texto a los usuarios registrados cada día. | 1.62 días | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 23 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 22 octubre 2025 09:00 a. m. | 23 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
87 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 Se registra en la base de datos si el usuario abre el texto y responde. | 1.62 días | 24 octubre 2025 09:00 a. m. | 25 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 24 octubre 2025 09:00 a. m. | 25 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
88 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 Se generan recordatorios cuando el usuario no responde en el tiempo definido. | 15h | 26 octubre 2025 09:00 a. m. | 26 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 26 octubre 2025 09:00 a. m. | 26 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
89 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 26 octubre 2025 09:00 a. m. | 26 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 26 octubre 2025 09:00 a. m. | 26 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
90 | Sí | Programada automáticamente | HU12-Preguntas del tutor virtual | 4.62 días | 27 octubre 2025 09:00 a. m. | 31 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 27 octubre 2025 09:00 a. m. | 31 octubre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
91 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 Dado que el estudiante terminó de leer un texto, entonces el tutor debe generar preguntas relacionadas automáticamente. | 1.62 días | 27 octubre 2025 09:00 a. m. | 28 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 27 octubre 2025 09:00 a. m. | 28 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
92 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 Dado que el estudiante responde, entonces el sistema debe validar y mostrar retroalimentación inmediata. | 1.62 días | 29 octubre 2025 09:00 a. m. | 30 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 29 octubre 2025 09:00 a. m. | 30 octubre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
93 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 Dado que el estudiante acumula respuestas, entonces se debe guardar su historial de desempeño. | 15h | 31 octubre 2025 09:00 a. m. | 31 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 31 octubre 2025 09:00 a. m. | 31 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
94 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 31 octubre 2025 09:00 a. m. | 31 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 31 octubre 2025 09:00 a. m. | 31 octubre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
95 | Sí | Programada automáticamente | HU13 - Visualización del promedio general | 4.62 días | 01 noviembre 2025 09:00 a. m. | 05 noviembre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 01 noviembre 2025 09:00 a. m. | 05 noviembre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
96 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El panel muestra el porcentaje promedio general de comprensión. | 15h | 01 noviembre 2025 09:00 a. m. | 01 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 01 noviembre 2025 09:00 a. m. | 01 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
97 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 Se incluye una comparativa contra el período anterior (ej. +5%, -3%). | 15h | 02 noviembre 2025 09:00 a. m. | 02 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 02 noviembre 2025 09:00 a. m. | 02 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
98 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 El valor se actualiza automáticamente cada 5 minutos. | 15h | 03 noviembre 2025 09:00 a. m. | 03 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 03 noviembre 2025 09:00 a. m. | 03 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
99 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 4 Si no existen datos, se muestra un mensaje: “Sin información disponible”. | 1.62 días | 04 noviembre 2025 09:00 a. m. | 05 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 04 noviembre 2025 09:00 a. m. | 05 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
100 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 05 noviembre 2025 09:00 a. m. | 05 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 05 noviembre 2025 09:00 a. m. | 05 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
101 | Sí | Programada automáticamente | HU14 - Filtros avanzados | 4.62 días | 06 noviembre 2025 09:00 a. m. | 10 noviembre 2025 11:59 p. m. | 111h | S/.55,00 | 4.62 días | 06 noviembre 2025 09:00 a. m. | 10 noviembre 2025 11:59 p. m. | 111h | 0 | 0 | 0h | 0
102 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 Selecciones del Administrador | 1.62 días | 06 noviembre 2025 09:00 a. m. | 07 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 06 noviembre 2025 09:00 a. m. | 07 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
103 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 Los filtros se pueden combinar. | 1.62 días | 08 noviembre 2025 09:00 a. m. | 09 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 08 noviembre 2025 09:00 a. m. | 09 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
104 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 El panel actualiza los gráficos en menos de 3 segundos después de aplicar un filtro. | 15h | 10 noviembre 2025 09:00 a. m. | 10 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 10 noviembre 2025 09:00 a. m. | 10 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
105 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 10 noviembre 2025 09:00 a. m. | 10 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 10 noviembre 2025 09:00 a. m. | 10 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
106 | Sí | Programada automáticamente | HU15 - Reportes descargables | 5.62 días | 11 noviembre 2025 09:00 a. m. | 16 noviembre 2025 11:59 p. m. | 135h | S/.55,00 | 5.62 días | 11 noviembre 2025 09:00 a. m. | 16 noviembre 2025 11:59 p. m. | 135h | 0 | 0 | 0h | 0
107 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 1 El PDF incluye gráficos y métricas clave. | 15h | 11 noviembre 2025 09:00 a. m. | 11 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 11 noviembre 2025 09:00 a. m. | 11 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
108 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 2 El Excel contiene datos detallados (por usuario y grupo). | 15h | 12 noviembre 2025 09:00 a. m. | 12 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 12 noviembre 2025 09:00 a. m. | 12 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 25 | 0 | 0h | 0
109 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 3 El botón de descarga es visible y accesible desde cualquier dispositivo. | 1.62 días | 13 noviembre 2025 09:00 a. m. | 14 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 13 noviembre 2025 09:00 a. m. | 14 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 25 | 0 | 0h | 0
110 | Sí | Programada automáticamente | Tarea 4 El nombre del archivo incluye fecha y hora de generación. | 1.62 días | 15 noviembre 2025 09:00 a. m. | 16 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | S/.55,00 | 1.62 días | 15 noviembre 2025 09:00 a. m. | 16 noviembre 2025 11:59 p. m. | 39h | 10 | 0 | 0h | 0
111 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas | 15h | 16 noviembre 2025 09:00 a. m. | 16 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 16 noviembre 2025 09:00 a. m. | 16 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
112 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas (testing) | 15h | 17 noviembre 2025 09:00 a. m. | 17 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 17 noviembre 2025 09:00 a. m. | 17 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 50 | 0 | 0h | 0
113 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas de Regresión | 15h | 17 noviembre 2025 09:00 a. m. | 17 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 17 noviembre 2025 09:00 a. m. | 17 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 40 | 0 | 0h | 0
114 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) | 15h | 18 noviembre 2025 09:00 a. m. | 18 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 18 noviembre 2025 09:00 a. m. | 18 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 30 | 0 | 0h | 0
115 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas de Desempeño + Seguridad | 15h | 18 noviembre 2025 09:00 a. m. | 18 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 18 noviembre 2025 09:00 a. m. | 18 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 45 | 0 | 0h | 0
116 | Sí | Programada automáticamente | Reunión de demostración y revisión del Sprint | 15h | 19 noviembre 2025 09:00 a. m. | 19 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.55,00 | 15h | 19 noviembre 2025 09:00 a. m. | 19 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
117 | Sí | Programada automáticamente | Reunión de retrospectiva del sprint | 15h | 19 noviembre 2025 09:00 a. m. | 19 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.60,00 | 15h | 19 noviembre 2025 09:00 a. m. | 19 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
118 | Sí | Programada automáticamente | 4.0 LANZAMIENTO | 15h | 20 noviembre 2025 09:00 a. m. | 20 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 0 | 15h | 20 noviembre 2025 09:00 a. m. | 20 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 0 | 0 | 0h | 0
119 | Sí | Programada automáticamente | Enviar entregables | 15h | 20 noviembre 2025 09:00 a. m. | 20 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.10,00 | 15h | 20 noviembre 2025 09:00 a. m. | 20 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
120 | Sí | Programada automáticamente | Puesta en Producción | 15h | 20 noviembre 2025 09:00 a. m. | 20 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.70,00 | 15h | 20 noviembre 2025 09:00 a. m. | 20 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 70 | 0 | 0h | 0
121 | Sí | Programada automáticamente | Reunión de Retrospectiva de Proyecto | 15h | 20 noviembre 2025 09:00 a. m. | 20 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.10,00 | 15h | 20 noviembre 2025 09:00 a. m. | 20 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
122 | Sí | Programada automáticamente | 5.0 CIERRE | 15h | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 21 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 0 | 15h | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 21 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 0 | 0 | 0h | 0
123 | Sí | Programada automáticamente | Cierre financiero del proyecto | 15h | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 21 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | S/.10,00 | 15h | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 21 noviembre 2025 11:59 p. m. | 15h | 10 | 0 | 0h | 0
124 | Sí | Programada automáticamente | Liberar y evaluar recursos | 0h | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 1h | S/.5,00 | 0h | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 1h | 5 | 0 | 0h | 0
125 | Sí | Programada automáticamente | Crear Acta de Cierre de Proyecto | 0h | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 1h | S/.10,00 | 0h | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 21 noviembre 2025 09:00 a. m. | 1h | 10 | 0 | 0h | 0