## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Proyecto tutor TP
Scrum Master: |  | Melany Alana Palacios Quincho
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 01/09/2025 | El modelo de IA no genera preguntas con suficiente calidad. Impacta en la funcionalidad principal. | Alta | Equipo de Desarrollo | 10/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
2 | 02/09/2025 | El hosting no soporta la carga de usuarios simultáneos. Puede afectar despliegue. | Alta | Scrum Master | 11/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
3 | 03/09/2025 | Problemas en versiones antiguas de Chrome/Firefox. Reduce accesibilidad. | Media | Equipo de QA | 12/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
4 | 04/09/2025 | Inconsistencia en reportes automáticos. Dificulta la evaluación docente. | Media | Equipo de QA | 13/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
5 | 05/09/2025 | Riesgo de filtración de datos personales de estudiantes. Puede comprometer seguridad. | Alta | Equipo de Seguridad | 14/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
6 | 06/09/2025 | Sin datos anonimizados de estudiantes no se pueden realizar pruebas piloto. | Alta | Docente Colaborador | 15/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.
7 | 07/09/2025 | Baja participación de docentes en pruebas piloto. Retrasa validación pedagógica. | Media | Equipo de Proyecto | 16/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
8 | 08/09/2025 | Algunos estudiantes no se sienten cómodos con el uso de IA. Afecta adopción. | Media | Estudiante Tester | 17/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
9 | 09/09/2025 | Resistencia de docentes al cambio. Algunos prefieren métodos tradicionales. | Alta | Docente Colaborador | 18/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
10 | 10/09/2025 | Retroalimentación de pruebas piloto no llega a tiempo. Afecta iteraciones. | Media | Scrum Master | 19/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
11 | 01/09/2025 | Fondos limitados para infraestructura y soporte. Puede frenar despliegue. | Alta | Scrum Master | 10/09/2025 | Abierto |  | Pendiente de acciones correctivas.
12 | 02/09/2025 | Universidad demora en aprobar acceso a datos y recursos. | Media | Equipo de Proyecto | 11/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.
13 | 03/09/2025 | Problemas de coordinación entre desarrollo, QA y docentes. | Media | Scrum Master | 12/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.
14 | 04/09/2025 | Se requieren expertos en IA y NLP, pero no se cuenta con ellos. | Alta | Equipo de Desarrollo | 13/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.
15 | 05/09/2025 | Cambios de personal en el equipo retrasan entregas clave. | Baja | Scrum Master | 14/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.
16 | 06/09/2025 | Posible incumplimiento de normativa de datos académicos (RGPD/LPDP). | Alta | Equipo Legal | 15/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.
17 | 07/09/2025 | Riesgo de usar textos con copyright sin permisos. | Media | Equipo de Contenido | 16/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.
18 | 08/09/2025 | Preguntas generadas con sesgos culturales o de género. | Alta | Equipo de IA | 17/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.
19 | 09/09/2025 | Dificultades de accesibilidad para estudiantes con discapacidad. | Media | Equipo de QA | 18/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.
20 | 10/09/2025 | Usuarios desconfían de cómo la IA evalúa resultados. | Baja | Estudiante Tester | 19/09/2025 | En Espera |  | Pendiente de acciones correctivas.

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA