## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura crítica
Gerente del Proyecto: | Llacza Isidro José Miguel
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Inicio
1.1 | Declaracion de la vision del proyecto | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 60
1.2 | Crear acta de constitucion del proyecto | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 60
1.3 | Suposiciones y restricciones | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 60
1.4 | Declaracion del equipo del proyecto | 1 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
1.5 | Backlog inicial | 4 | 5 | 40 | 10 | 0 | 70
1.6 | Desarrollar Epicas | 4 | 5 | 40 | 10 | 0 | 70
1.7 | Infraestructura y entorno tecnico | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 60
1.8 | Arquitectura minima | 3 | 5 | 40 | 10 | 0 | 65
1.9 | Planificacion de lanzamiento | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 60
1,1O | Registro de infraestructura | 3 | 5 | 40 | 10 | 0 | 65
| Subtotal | 12 | 45 | 400 | 100 | 10 | 625
2 | Planificación y estimación
2.1 | Crear historias de usuario | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 60
2.2 | Estimar historias de usuario | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 60
2.3 | Crear tareas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 60
2.4 | Estimar tareas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 60
2.5 | Crear plan de calidad | 3 | 5 | 40 | 10 | 0 | 65
2.6 | Crear el registro de riesgos | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 60
2.7 | Crear el cronograma | 3 | 5 | 40 | 10 | 0 | 65
| Subtotal | 12 | 35 | 280 | 70 | 0 | 430
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | SPRINT 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3.2 | Reunión de planeación del sprint | 8 | 5 | 40 | 10 | 40 | 95
3.3 | Crear el backlog del sprint | 2 | 5 | 40 | 10 | 10 | 65
3.4 | HU01 - Generación de preguntas iniciales sobre el texto leído | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 100
3.5 | Tarea 1 Desarrollar un algoritmo para identificar los temas principales y las ideas clave del texto leído. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.6 | Tarea 2 Crear un conjunto de preguntas iniciales que fomenten la reflexión crítica. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.7 | Tarea 3 Implementar una interfaz donde el estudiante pueda ver las preguntas y escribir sus respuestas. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.8 | Tarea 4 Desarrollar retroalimentación básica para las respuestas, destacando aspectos clave. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.9 | Pruebas | 3 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3,1O | HU02 - Generación de preguntas de seguimiento basadas en respuestas previas | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.11 | Tarea 1 Implementar un sistema que analice las respuestas del estudiante y genere preguntas de seguimiento | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.12 | Tarea 2 Crear una base de datos de preguntas adicionales que se adapten a las respuestas previas. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.13 | Tarea 3 Desarrollar la lógica de retroalimentación que ofrezca recomendaciones o sugerencias para mejorar el análisis. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.14 | Pruebas | 3 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.15 | HU03 - Evaluación de la comprensión crítica del texto | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.16 | Tarea 1 Crear un sistema que resuma las respuestas del estudiante de forma coherente. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.17 | Tarea 2 Desarrollar un conjunto de sugerencias personalizadas que ayuden al estudiante a mejorar su análisis crítico. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.18 | Tarea 3 Implementar un flujo de retroalimentación que permita al estudiante revisar y mejorar sus respuestas anteriores. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.19 | Pruebas | 3 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3,2O | HU04 - Subir y asignar texto | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.21 | Tarea 1 El docente puede cargar un archivo (PDF, DOCX o TXT). | 4 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.22 | Tarea 2 El sistema valida que el archivo sea legible y lo guarda en la base de datos. | 4 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.23 | Tarea 3 El docente puede seleccionar qué grupo o curso recibirá el texto. | 4 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.24 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.25 | HU05 - Crear actividades automáticas | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.26 | Tarea 1 El sistema genera automáticamente preguntas de opción múltiple y/o de desarrollo basadas en el texto. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.27 | Tarea 2 El docente puede revisar y editar las preguntas antes de publicarlas. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.28 | Tarea 3 Las actividades se asignan automáticamente junto con el texto a los estudiantes. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.29 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3,3O | HU07-Reporte de progreso por estudiante | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.31 | Tarea 1 El docente puede ver los resultados por estudiante (calificación, respuestas correctas/incorrectas). | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.32 | Tarea 2 El sistema muestra un promedio general del grupo. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.33 | Tarea 3 El reporte se puede exportar a PDF o Excel. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.34 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.35 | SPRINT 2 | 8 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.36 | Reunión de planeación del sprint | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.37 | Crear el backlog del sprint | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.38 | HU06 - Comprensión de la calidad del texto | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.39 | Tarea 1 El usuario puede subir o copiar un texto. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3,4O | Tarea 2 El sistema marca oraciones confusas o redundantes. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.41 | Tarea 3 Se muestran sugerencias de reescritura para mayor claridad. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.42 | Tarea 4 Se ofrece un puntaje general de coherencia del texto. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.43 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.44 | HU08 - Comparación de perspectivas | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.45 | Tarea 1 El usuario puede subir o pegar un artículo. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.46 | Tarea 2 El sistema indica si las fuentes o argumentos se inclinan hacia un solo lado. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.47 | Tarea 3 Se muestra un resumen de los diferentes ángulos detectados (si los hay). | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.48 | Tarea 4 Se ofrece un índice de “equilibrio informativo” del texto. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.49 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3,5O | HU09 - Detección de manipulación emocional | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.51 | Tarea 1 El usuario puede cargar o pegar el texto en la plataforma. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.52 | Tarea 2 El sistema resalta palabras o frases con carga emocional exagerada. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.53 | Tarea 3 Se entrega un breve informe explicando por qué esa expresión puede ser manipuladora. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.54 | Tarea 4 Se sugieren alternativas de redacción más neutrales. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.55 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.56 | SPRINT 3 | 8 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.57 | Reunión de planeación del sprint | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.58 | Crear el backlog del sprint | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.59 | HU10-Preguntas del tutor virtual | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3,6O | Tarea 1 Dado que el estudiante terminó de leer un texto, entonces el tutor debe generar preguntas relacionadas automáticamente. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.61 | Tarea 2 Dado que el estudiante responde, entonces el sistema debe validar y mostrar retroalimentación inmediata. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.62 | Tarea 3 Dado que el estudiante acumula respuestas, entonces se debe guardar su historial de desempeño. | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.63 | Pruebas | 3 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.64 | HU11-Asignación de textos con actividades | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.65 | Tarea 1 El docente puede subir o seleccionar un texto desde el repositorio. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.66 | Tarea 2 El sistema asocia automáticamente un set de actividades (preguntas, resúmenes, tests). | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.67 | Tarea 3 El docente puede visualizar reportes de desempeño por estudiante. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.68 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.69 | HU12-Automatización de textos diarios con n8n | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3,7O | Tarea 1 El sistema envía automáticamente un texto a los usuarios registrados cada día. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.71 | Tarea 2 Se registra en la base de datos si el usuario abre el texto y responde. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.72 | Tarea 3 Se generan recordatorios cuando el usuario no responde en el tiempo definido. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.73 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.74 | HU13 - Filtros avanzados | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.75 | Tarea 1 Selecciones del Administrador | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.76 | Tarea 2 Los filtros se pueden combinar. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.77 | Tarea 3 El panel actualiza los gráficos en menos de 3 segundos después de aplicar un filtro. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.78 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.79 | HU14 - Visualización del promedio general | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3,8O | Tarea 1 El panel muestra el porcentaje promedio general de comprensión. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.81 | Tarea 2 Se incluye una comparativa contra el período anterior (ej. +5%, -3%). | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.82 | Tarea 3 El valor se actualiza automáticamente cada 5 minutos. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.83 | Tarea 4 Si no existen datos, se muestra un mensaje: “Sin información disponible”. | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.84 | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.85 | HU15 - Reportes descargables | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.86 | Tarea 1 El PDF incluye gráficos y métricas clave. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.87 | Tarea 2 El Excel contiene datos detallados (por usuario y grupo). | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.88 | Tarea 3 El botón de descarga es visible y accesible desde cualquier dispositivo. | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.89 | Tarea 4 El nombre del archivo incluye fecha y hora de generación. | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3,9O | Pruebas | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.91 | Pruebas (testing) | 10 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.92 | Pruebas de Regresión | 8 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.93 | Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) | 6 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.94 | Pruebas de Desempeño + Seguridad | 8 | 5 | 40 | 10 | 5 | 60
3.95 | Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
3.96 | Reunión de retrospectiva del sprint | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 55
| Subtotal | 36 | 475 | 3800 | 960 | 55 | 5325
4 | Lanzamiento
4.1 | Enviar entregables | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
4.2 | Puesta en Producción | 6 | 5 | 30 | 0 | 10 | 70
4.3 | Reunión de Retrospectiva de Proyecto | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
| Subtotal | 10 | 15 | 30 | 0 | 10 | 90
5 | Cierre
5.1 | Cierre financiero del proyecto | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
5.2 | Liberar y evaluar recursos | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
5.3 | Crear Acta de Cierre de Proyecto | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
| Subtotal | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25
4 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 75 | 585 | 4510 | 1130 | 75 | 6470
Riesgo (Contingencia): |  | 24 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 2120
TOTAL (Programado): |  | 99 |  | 6510 | 1130 | 75 | 8590
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura crítica
Gerente del Proyecto: | Llacza Isidro José Miguel
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Declaracion de la vision del proyecto | 2025-08-26 | 7 | Inversión para definir objetivos claros y evitar reprocesos.
Crear acta de constitucion del proyecto | 2025-08-26 | 5 | Formalización inicial que reduce costos por ambigüedad.
Suposiciones y restricciones | 2025-08-26 | 10 | Identificación temprana que previene gastos innecesarios.
Declaracion del equipo del proyecto | 2025-08-26 | 10 | Asegura roles definidos y evita duplicidad de esfuerzos.
Backlog inicial | 2025-08-26 | 7 | Organiza requisitos y ahorra tiempo en fases posteriores.
Desarrollar Epicas | 2025-08-26 | 10 | Agrupa funcionalidades, reduciendo complejidad y costos de control.
Infraestructura y entorno tecnico | 2025-08-26 | 5 | Preparación de recursos que evita gastos por retrabajo.
Arquitectura minima | 2025-08-26 | 5 | Define base técnica con bajo costo inicial y alto valor futuro.
Planificacion de lanzamiento | 2025-08-26 | 10 | Ordena entregas y minimiza costos de retrasos.
Registro de infraestructura | 2025-08-26 | 5 | Documentación que evita pérdidas de tiempo en soporte.
Subtotal |  | 74
Planificación
Crear historias de usuario | 2025-09-02 | 6 | Define necesidades, ahorra gasto en correcciones posteriores.
Estimar historias de usuario | 2025-09-02 | 5 | Medición precisa que optimiza uso de recursos.
Crear tareas | 2025-09-02 | 7 | Desglose que reduce costos por falta de claridad.
Estimar tareas | 2025-09-02 | 5 | Cálculo de tiempos que evita sobrecostos en ejecución.
Crear plan de calidad | 2025-09-02 | 5 | Previene fallas que generarían altos gastos de corrección.
Crear el registro de riesgos | 2025-09-02 | 8 | Identifica amenazas que podrían elevar costos.
Crear el cronograma | 2025-09-02 | 5 | Organiza plazos y evita gastos por retrasos.
Subtotal |  | 41
Desarrollo
Sprint 1 | 2025-09-26 | 1862 | Son las historias de usuarios
Sprint 2 | 2025-10-21 | 1788 | Son las historias de usuarios
Sprint 3 | 2025-11-16 | 1345 | Son las historias de usuarios
Subtotal |  | 4995
Pruebas & Entrega
Pruebas (testing) | FALTA | 35 | Pruebas del software
Pruebas de Regresión | FALTA | 45 | Pruebas del software
Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) | FALTA | 45 | Pruebas del software
Pruebas de Desempeño + Seguridad | FALTA | 45 | Pruebas del software
Reunión de demostración y revisión del Sprint | FALTA | 30 | Pruebas del software
Reunión de retrospectiva del sprint | FALTA | 20 | Pruebas del software
Subtotal |  | 220
TOTAL PROYECTO |  | 5330

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura crítica
Gerente del Proyecto: | Llacza Isidro José Miguel
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
HU01 - Generación de preguntas iniciales sobre el texto leído | 02 – 06 sep
Tarea 1 Buscar un algoritmo para identificar los temas principales y las ideas clave del texto leído. | 2025-09-02 | 98 | Pago por investigación de algoritmo que reduce tiempo manual.
Tarea 2 Crear un conjunto de preguntas iniciales que fomenten la reflexión crítica. | 2025-09-03 | 98 | Costo de diseñar preguntas que aportan valor educativo.
Tarea 3 Implementar una interfaz donde el estudiante pueda ver las preguntas y escribir sus respuestas. | 2025-09-04 | 98 | Implementación de interfaz, inversión en usabilidad.
Tarea 4 Desarrollar retroalimentación básica para las respuestas, destacando aspectos clave. | 2025-09-05 | 98 | Desarrollo de retroalimentación automática, evita soporte extra.
HU02 - Generación de preguntas de seguimiento basadas en respuestas previas | 07 – 11 sep
Tarea 1 Implementar un sistema que analice las respuestas del estudiante y genere preguntas de seguimiento | 2025-09-07 | 98 | Generar preguntas adaptativas, requiere lógica compleja.
Tarea 2 Crear una base de datos de preguntas adicionales que se adapten a las respuestas previas. | 2025-09-09 | 98 | Construcción de base de datos que amplía funcionalidades.
Tarea 3 Desarrollar la lógica de retroalimentación que ofrezca recomendaciones o sugerencias para mejorar el análisis. | 2025-09-11 | 98 | Desarrollo de recomendaciones, justifica inversión en calidad.
HU03 - Evaluación de la comprensión crítica del texto | 12 – 16 sep
Tarea 1 Crear un sistema que resuma las respuestas del estudiante de forma coherente. | 2025-09-12 | 98 | Resumir respuestas, ahorra tiempo docente.
Tarea 2 Desarrollar un conjunto de sugerencias personalizadas que ayuden al estudiante a mejorar su análisis crítico. | 2025-09-14 | 98 | Crear sugerencias personalizadas, mejora la experiencia.
Tarea 3 Implementar un flujo de retroalimentación que permita al estudiante revisar y mejorar sus respuestas anteriores. | 2025-09-16 | 98 | Flujo de retroalimentación, asegura aprendizaje continuo.
HU04 - Subir y asignar texto | 17 – 21 sep
Tarea 1 El docente puede cargar un archivo (PDF, DOCX o TXT). | 2025-09-17 | 98 | Subida de archivos, desarrollo básico.
Tarea 2 El sistema valida que el archivo sea legible y lo guarda en la base de datos. | 2025-09-19 | 98 | Validación y guardado seguro, inversión en confiabilidad.
Tarea 3 El docente puede seleccionar qué grupo o curso recibirá el texto. | 2025-09-21 | 98 | Asignación por grupos, optimiza gestión docente.
HU05 - Crear actividades automáticas | 22 – 26 sep
Tarea 1 El sistema genera automáticamente preguntas de opción múltiple y/o de desarrollo basadas en el texto. | 2025-09-22 | 98 | Generación automática de preguntas, ahorro de esfuerzo docente.
Tarea 2 El docente puede revisar y editar las preguntas antes de publicarlas. | 2025-09-24 | 98 | Revisión y edición, inversión en flexibilidad.
Tarea 3 Las actividades se asignan automáticamente junto con el texto a los estudiantes. | 2025-09-26 | 98 | Asignación automática, reduce carga operativa.
HU06-Reporte de progreso por estudiante | 27 sep – 01 oct
Tarea 1 El docente puede ver los resultados por estudiante (calificación, respuestas correctas/incorrectas). | 2025-09-27 | 98 | Resultados por estudiante, justifica inversión en análisis detallado.
Tarea 2 El sistema muestra un promedio general del grupo. | 2025-09-29 | 98 | Promedio general, utilidad en seguimiento global.
Tarea 3 El reporte se puede exportar a PDF o Excel. | 2025-10-01 | 98 | Exportación a PDF/Excel, inversión en accesibilidad.
Subtotal |  | 1862
Sprint 2
HU07 - Comprensión de la calidad del texto | 02 – 06 oct
Tarea 1 El usuario puede subir o copiar un texto. | 2025-10-02 | 149 | Subida de texto, costo bajo por funcionalidad básica.
Tarea 2 El sistema marca oraciones confusas o redundantes. | 2025-10-03 | 149 | Detección de frases confusas, inversión en IA ligera.
Tarea 3 Se muestran sugerencias de reescritura para mayor claridad. | 2025-10-04 | 149 | Sugerencias de reescritura, agrega valor pedagógico.
Tarea 4 Se ofrece un puntaje general de coherencia del texto. | 2025-10-05 | 149 | Puntaje de coherencia, justifica costo en análisis automático.
HU08 - Comparación de perspectivas | 07 – 11 oct
Tarea 1 El usuario puede subir o pegar un artículo. | 2025-10-07 | 149 | Subida de artículo, costo básico de integración.
Tarea 2 El sistema indica si las fuentes o argumentos se inclinan hacia un solo lado. | 2025-10-08 | 149 | Detección de sesgo, inversión en análisis crítico.
Tarea 3 Se muestra un resumen de los diferentes ángulos detectados (si los hay). | 2025-10-09 | 149 | Resumen de ángulos, aporta valor agregado.
Tarea 4 Se ofrece un índice de “equilibrio informativo” del texto. | 2025-10-10 | 149 | Índice de equilibrio, asegura imparcialidad.
HU09 - Detección de manipulación emocional | 12 – 16 oct
Tarea 1 El usuario puede cargar o pegar el texto en la plataforma. | 2025-10-12 | 149 | Subida de texto, desarrollo estándar.
Tarea 2 El sistema resalta palabras o frases con carga emocional exagerada. | 2025-10-13 | 149 | Resaltado de frases cargadas, inversión en NLP.
Tarea 3 Se entrega un breve informe explicando por qué esa expresión puede ser manipuladora. | 2025-10-14 | 149 | Informe explicativo, valor educativo directo.
Tarea 4 Se sugieren alternativas de redacción más neutrales. | 2025-10-15 | 149 | Sugerencias neutrales, fomenta pensamiento crítico.
Subtotal |  | 1788
Sprint 3
HU10-Asignación de textos con actividades | 17 – 21 oct
Tarea 1 El docente puede subir o seleccionar un texto desde el repositorio. | 2025-10-17 | 98 | Subida de textos, costo básico de integración.
Tarea 2 El sistema asocia automáticamente un set de actividades (preguntas, resúmenes, tests). | 2025-10-19 | 100 | Asociación automática de actividades, reduce trabajo manual.
Tarea 3 El docente puede visualizar reportes de desempeño por estudiante. | 2025-10-21 | 100 | Visualización de reportes, inversión en análisis útil.
HU11-Automatización de textos diarios con n8n | 22 – 26 oct
Tarea 1 El sistema envía automáticamente un texto a los usuarios registrados cada día. | 2025-10-22 | 100 | Envío automático, inversión en automatización.
Tarea 2 Se registra en la base de datos si el usuario abre el texto y responde. | 2025-10-24 | 98 | Registro de actividad, costo por monitoreo.
Tarea 3 Se generan recordatorios cuando el usuario no responde en el tiempo definido. | 2025-10-26 | 50 | Recordatorios, evita abandono del usuario.
HU12-Preguntas del tutor virtual | 27 – 31 oct
Tarea 1 Dado que el estudiante terminó de leer un texto, entonces el tutor debe generar preguntas relacionadas automáticamente. | 2025-10-27 | 100 | Generación automática de preguntas, inversión en IA.
Tarea 2 Dado que el estudiante responde, entonces el sistema debe validar y mostrar retroalimentación inmediata. | 2025-10-29 | 98 | Validación de respuestas, justifica retroalimentación inmediata.
Tarea 3 Dado que el estudiante acumula respuestas, entonces se debe guardar su historial de desempeño. | 2025-10-31 | 50 | Guardado de historial, costo por almacenamiento y lógica.
HU13 - Filtros avanzados | 01 – 05 nov
Tarea 1 Selecciones del Administrador | 2025-11-01 | 50 | Selección por admin, costo básico de configuración.
Tarea 2 Los filtros se pueden combinar. | 2025-11-03 | 98 | Combinación de filtros, inversión en flexibilidad.
Tarea 3 El panel actualiza los gráficos en menos de 3 segundos después de aplicar un filtro. | 2025-11-05 | 50 | Actualización en segundos, justifica rendimiento.
HU14 - Visualización del promedio general | 06 – 10 nov
Tarea 1 El panel muestra el porcentaje promedio general de comprensión. | 2025-11-06 | 45 | Mostrar promedio, costo bajo con impacto alto.
Tarea 2 Se incluye una comparativa contra el período anterior (ej. +5%, -3%). | 2025-11-07 | 98 | Comparativa de periodos, agrega valor analítico.
Tarea 3 El valor se actualiza automáticamente cada 5 minutos. | 2025-11-08 | 50 | Actualización automática, inversión en eficiencia.
Tarea 4 Si no existen datos, se muestra un mensaje: “Sin información disponible”. | 2025-11-09 | 70 | Aviso sin datos, mejora experiencia del usuario.
HU15 - Reportes descargables | 11 – 16 nov
Tarea 1 El PDF incluye gráficos y métricas clave. | 2025-11-11 | 99 | PDF con gráficos, inversión en presentación clara.
Tarea 2 El Excel contiene datos detallados (por usuario y grupo). | 2025-11-13 | 98 | Excel detallado, valor para análisis profundo.
Tarea 3 El botón de descarga es visible y accesible desde cualquier dispositivo. | 2025-11-15 | 92 | Botón accesible, costo en usabilidad.
Tarea 4 El nombre del archivo incluye fecha y hora de generación. | 2025-11-16 | 99 | Nombre con fecha, asegura trazabilidad.
Subtotal |  | 1345
TOTAL PROYECTO |  | 4995

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1862 | 1862 | 400 | 400
2 | 2582 | 4444 | 0 | 400
3 | 849 | 5293 | 0 | 400
Template Source: http://www.cvr-it.com