## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
R001 | Integración compleja del stack MERN | Cronograma | Falta de experiencia previa en MERN y configuración de dependencias | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Quispe U. / Villena O. | Errores de conexión frontend-backend | R001 | Mitigar (capacitación + pair programming) | 1 sprint | 26-agos-2025 | Revisar arquitectura temprano | No elimine o modifique estas celdas!!
R002 | Modelos de IA con baja precisión en preguntas o sesgos | Calidad | Dataset reducido y limitaciones de Hugging Face | Critico | Alto | 6.3 | Bajo | Activo | Roman B. / Anyulieth C. | Preguntas incoherentes o sesgadas | R002 | Mitigar (curar dataset + validación docente) | 2 semanas dataset | 26-agos-2025 | Piloto previo a MVP | Umbral para Amenazas
R003 | Retrasos en la coordinación frontend-backend | Cronograma | Comunicación insuficiente entre equipos | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | PM + Scrum Master | Bloqueos en pruebas de integración | R003 | Mitigar (reuniones diarias + tablero Kanban) | 1 semana/sprint | 27-agos-2025 | Uso de Trello/Jira | Alto | 4.5
R004 | Dificultades en la automatización con n8n | Técnico/Operativo | Falta de experiencia con orquestación de flujos | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Activo | DevOps | Fallos en recordatorios o notificaciones | R004 | Mitigar (pruebas unitarias en sandbox) | 1 semana técnica | 27-agos-2025 | Capacitación en n8 | Medio | 2
R005 | Errores en contenerización y despliegue | Técnico | Configuración insegura, falta de cifrado o backups | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Roman B. / Anyulieth C. | Fallos en despliegue o downtime | R005 | Evitar (checklist DevOps + staging) | 10% infraestructura | 28-agos-2025 | GitHub Actions o Jenkins
R006 | Baja participación de miembros del equipo | Cronograma | Falta de motivación o sobrecarga académica | Critico | Medio | 4.5 | Bajo | Activo | Scrum Master | Ausencia en reuniones o tareas atrasadas | R006 | Mitigar (dinámicas ágiles + redistribución+salidas grupales) | Ajuste cronograma | 28-agos-2025 | Refuerzo en retrospectivas | Umbral para Oportunidades
R007 | Problemas de usabilidad en la interfaz | Calidad | UI poco intuitiva, no adaptada a estudiantes | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Frontend Dev + QA | Abandono de usuarios en pruebas piloto | R007 | Mitigar (tests de usabilidad, feedback UX) | 2 semanas diseño | 29-agos-2025 | Implementar onboarding gamificado | Alto | 4
R008 | Dependencia de servicios externos (Hugging Face, Mongo Atlas, n8n) | Técnico | Fallas o cambios en costos/licencias de terceros | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | PM | Corte de servicio o subida de precios | R008 | Mitigar (plan alterno + monitoreo) | 15% costo cloud | 29-agos-2025 | Evaluar open source alternativo | Medio | 2
R009 | Falla de seguridad y protección de datos | Técnico | Falta de cifrado robusto o mal manejo de credenciales | Critico | Bajo | 2.7 | Alto | Activo | DBA | Brecha de datos de usuarios | R009 | Evitar (cifrado + roles de acceso) | 5% presupuesto seguridad | 30-agos-2025 | Auditoría previa a despliegue
R010 | Sobrecarga del servidor por alta demanda | Técnico | Picos de usuarios simultáneos no previstos | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | DevOps + DBA | Lentitud o caídas del sistema | R010 | Mitigar (escalabilidad vertical/horizontal) | 10% infraestructura | 30-agos-2025 | Pruebas de estrés anticipadas
R011 | Falta de alineación con expectativas docentes | Valor | Retroalimentación insuficiente en requisitos | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Activo | PO | Docentes rechazan funcionalidad clave | R011 | Mitigar (workshops + feedback temprano) | 1 sprint de ajuste | 31-agos-2025 | Sesiones de co-creación
R012 | Retraso en pruebas de calidad | Calidad | QA recibe entregables tarde o incompletos | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | QA (Anyulieth) | No se cumplen hitos de pruebas | R012 | Mitigar (pipeline de testing temprano) | 1 sprint | 31-agos-2025 | Automatizar E2E en Cypress
R013 | Escasa documentación del sistema | Calidad | Falta de disciplina en registrar avances | Moderado | Alto | 2.1 | Alto | Activo | Geraldine I. (Documentación) | Entregables sin manuales claros | R013 | Mitigar (control de versiones docs) | 1 semana de ajuste | 01-agos-2025 | Documentación en paralelo al dev
R014 | Riesgo de abandono de la herramienta por estudiantes | Valor | Falta de motivación, interfaz rígida o poca retroalimentación | Muy Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | PO + QA | Tasa baja de uso en pruebas piloto | R014 | Mitigar (gamificación y recompensas) | 2 semanas iteración UX | 02-agos-2025 | Plan piloto controlado
R015 | Fallo de laptops del equipo | Cronograma | Equipos antiguos, sobrecalentamiento o falta de mantenimiento | Critico | Bajo | 2.7 | Alto | Activo | Equipo Dev | Laptop dañada durante desarrollo | R015 | Aceptar + Mitigar (uso de backups en la nube, equipos compartidos) | 1 semana buffer | 02-agos-2026 | Se recomienda mantenimiento preventivo
R016 | Lluvias intensas afectan el Wi-Fi / internet | Valor | Problemas de red en temporada de lluvias | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Todo el equipo | Cortes de conexión durante sprints | R016 | Mitigar (modems alternos, datos móviles, trabajo offline) | 2 días de retraso máximo | 02-agos-2026 | Considerar coworking de respaldo
R017 | Cortes de energía eléctrica | Cronograma | Fallos en el suministro eléctrico local | Moderado | Bajo | 0.9 | Medio | Activo | Todo el equipo | Apagones imprevistos | R017 | Mitigar (UPS, generador, backups en la nube) | 2 días contingencia | 02-agos-2026 | Coordinar con PM actividades offline
R018 | Pérdida de información del proyecto | Calidad | Fallo en backups o mal manejo de versiones | Serio | Medio | 2.5 | Bajo | Activo | DevOps | Eliminación accidental de código/dataset | R018 | Mitigar (control de versiones, GitHub, backups automáticos) | 3 días restauración | 02-agos-2026 | Validar backups semanalmente
R019 | Ausencia temporal de un miembro clave del equipo | RR/HH | Enfermedad, viaje u otras emergencias | Serio | Alto | 3.5 | Bajo | Activo | Proyect manager | Inasistencia prolongada | R019 | Mitigar (roles secundarios definidos) | 1 semana buffer | 02-agos-2026 | Plan de rotación
R020 | Retrasos por trámites administrativos (licencias, accesos, financiamiento) | Cronograma | Procesos burocráticos lentos | Muy Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Proyect manager | Demoras en autorizaciones o pagos | R020 | Mitigar (gestiones anticipadas) | 1 semana buffer | 02-agos-2026 | Revisar dependencias externas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
021111a | Una nueva tecnología presenta a IT con una oportunidad real de ahorrar semanas de trabajo en implementaciones | Cronograma |  | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Joe Smith |  | 021111a | El vendedor anuncia la disponibilidad del nuevo producto | Agilizar la compra para obtener el beneficio de esta nueva tecnología |  |  |  | No elimine o modifique estas celdas!!
OPP-01 | Uso de MERN stack facilita integración entre frontend y backend | Calidad | Selección de tecnologías modernas | Muy Alto | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Yorshyo Villena Ochoa | Inicio del desarrollo | OPP-01 | Avances rápidos en prototipo | Potenciar uso de librerías consolidadas | No requiere ajuste inicial | 2025-08-26 | Acelera entregas intermedias | Umbral para Amenazas
OPP-02 | Hugging Face ofrece modelos NLP preentrenados gratuitos | Costo | Disponibilidad de modelos open-source | Alto | Muy Alto | 6.3 | Alto | Activo | Yorshyo Villena Ochoa | Configuración de IA | OPP-02 | Precisión inicial aceptable | Usar modelos base y ajustar datasets | Posible ahorro en licencias | 2025-08-26 | Reduce costos en IA | Alto | 4.5
OPP-03 | Automatización con n8n reduce carga manual | Cronograma | Herramienta de flujos low-code | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Alfredo Quispe | Configuración de flujos | OPP-03 | Disminución de tareas repetitivas | Escalar automatizaciones | Ahorro de tiempo | 2025-08-26 | Optimiza coordinación | Medio | 2
OPP-04 | Docker-compose agiliza despliegues y pruebas | Calidad | Contenerización estandarizada | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Yorshyo Villena Ochoa | Fase de integración | OPP-04 | Montaje rápido en local | Fomentar CI/CD desde temprano | Reducción en tiempos de despliegue | 2025-08-26 | Facilita pruebas multi-ambiente
OPP-05 | Metodología ágil (Scrum) permite retroalimentación constante | Calidad | Iteraciones cortas y revisión continua | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Alfredo Quispe | Reuniones ágiles | OPP-05 | Feedback temprano de stakeholders | Mantener reuniones semanales | Posible ajuste menor de cronograma | 2025-08-27 | Mejora adaptabilidad | Umbral para Oportunidades
OPP-06 | Uso de pruebas automatizadas (Jest, Cypress) garantiza calidad continua | Calidad | Integración de testing en desarrollo | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Miguel Isidro Llacsa | Primera integración | OPP-06 | Reducción de bugs recurrentes | Aumentar cobertura de tests | Reducción de costos por corrección tardía | 2025-08-27 | Mejora la confiabilidad | Alto | 4
OPP-07 | Acceso gratuito a MongoDB Atlas en la nube | Costo | Planes free-tier de proveedores | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Jhon Roman Briceño | Creación de BD | OPP-07 | No se requiere servidor local | Usar versión gratuita en piloto | Posible migración futura sin costo inicial | 2025-08-27 | Ahorro en infraestructura | Medio | 2
OPP-08 | Demanda educativa creciente en lectura crítica | Alcance | Tendencia en instituciones | Muy Alto | Medio | 4.5 | Bajo | Activo | Miguel Isidro Llacza | Contacto con instituciones | OPP-08 | Interés de docentes en pruebas piloto | Gestionar alianzas estratégicas | Posible extensión de cronograma para pilotos | 2025-08-28 | Potencial escalabilidad
OPP-09 | Panel de administración facilita seguimiento docente | Alcance | Necesidad de monitoreo académico | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Daniel Contreras | Implementación del panel | OPP-09 | Solicitud de reportes | Ampliar funcionalidades de dashboard | No requiere ajuste inicial | 2025-08-28 | Valor agregado al usuario
OPP-10 | Integración temprana con GitHub (Git Flow) mejora colaboración | Cronograma | Uso de control de versiones ágil | Alto | Muy Alto | 6.3 | Alto | Activo | Todo el equipo | Inicio del repositorio | OPP-10 | Flujo ordenado de commits | Mantener ramas bien definidas | Ajuste menor en cronograma inicial | 2025-08-28 | Evita retrabajos
OPP-11 | Inclusión de accesibilidad web (WCAG) amplía la base de usuarios | Alcance | Cumplimiento de estándares internacionales | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Yorshyo Villena Ochoa | Diseño de UI | OPP-11 | Revisión de accesibilidad | Incluir herramientas de validación (axe, Lighthouse) | Ajuste menor de tiempo | 2025-08-29 | Incrementa usabilidad
OPP-12 | Uso de IA para personalización del aprendizaje (niveles de dificultad) | Alcance | Capacidad de NLP adaptativo | Muy Alto | Medio | 4.5 | Medio | Activo | Geraldine Iturrizaga/Anyulieth Castro | Revisión de docentes | OPP-12 | Invitación a congresos | Preparar paper con resultados | Tiempo extra para redacción | 2025-08-29 | Mejora visibilidad del equipo
OPP-13 | Integración futura con LMS (Moodle, Google Classroom) | Alcance | Alta compatibilidad con sistemas educativos | Alto | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Alfredo Quispe | Petición de clientes | OPP-13 | Interés de instituciones | Diseñar APIs escalables | Posible extensión de alcance | 2025-08-29 | Potencial para comercialización
OPP-14 | Creación de un repositorio de textos libres (open source) | Costo | Disponibilidad de textos educativos gratuitos | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Jhon Roman Briceño | Alimentación de BD | OPP-14 | Uso de textos de dominio público | Curar repositorio inicial | Sin ajuste de presupuesto | 2025-08-30 | Ahorro en licencias de contenido
OPP-15 | Implementación de gamificación (logros, badges, ranking) | Alcance | Tendencia en apps educativas | Muy Alto | Medio | 4.5 | Medio | Activo | Alfredo Quispe | Diseño de UI/UX | OPP-15 | Usuarios piden motivación extra | Añadir badges y recompensas | Ajuste menor al cronograma | 2025-08-30 | Incrementa motivación del usuario
OPP-16 | Uso de analytics (Google Analytics / Matomo) para seguimiento | Calidad | Disponibilidad de herramientas gratuitas | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Daniel Contreras | Integración con panel | OPP-16 | Acceso a métricas de uso | Implementar tracking en MVP | Ajuste menor de tiempo | 2025-08-30 | Datos útiles para mejoras
OPP-17 | Posible colaboración con docentes de literatura | Alcance | Interés en mejorar enseñanza | Alto | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Miguel Isidro Llacza | Presentación a docentes | OPP-17 | Docentes piden acceso | Invitar a co-diseño de contenidos | Ajuste mínimo de cronograma | 2025-08-31 | Mejora aceptación académica
OPP-18 | Creación de un demo público online (Vercel/Heroku) | Alcance | Servicios gratuitos de despliegue | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Activo | Daniel Contreras | Subida del MVP | OPP-18 | Estudiantes acceden fácilmente | Desplegar en plataformas gratuitas | Ajuste menor de tiempo | 2025-09-01 | Facilita validación temprana
OPP-19 | Aprovechar programas estudiantiles de licencias gratuitas (GitHub Student Pack) | Costo | Acceso a beneficios académicos | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Yorshyo Villena Ochoa | Solicitud de licencias | OPP-19 | Acceso gratuito concedido | Registrar al equipo en programas | Ahorro en herramientas | 2025-09-01 | Reduce gastos
OPP-20 | Aprovechar contenidos abiertos (Creative Commons) para base de textos | Costo | Recursos libres disponibles | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Jhon Roman Briceño | Llenado de BD | OPP-20 | Revisión de licencias | Incorporar CC BY-SA | Sin ajustes de presupuesto | 2025-09-02 | Reduce costos legales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com